# Solicitud de Cambio de Requerimiento (Change Request)

Este formato se utiliza cuando el cliente o el equipo identifica la necesidad de modificar, agregar o eliminar un requerimiento que ya había sido aprobado (línea base). Ayuda a evaluar el impacto del cambio antes de implementarlo.

# 1. Información de la Solicitud

| ID de Solicitud | [Ej: CR-005] |
| --- | --- |
| Fecha de Solicitud | [DD/MM/AAAA] |
| Solicitante | [Nombre y cargo de quien pide el cambio] |
| Proyecto | [Nombre del proyecto] |
| Módulo Afectado | [Área del sistema que recibirá el cambio] |

# 2. Descripción del Cambio

## 2.1 Requerimiento Original

ID y descripción del requerimiento tal como está aprobado actualmente.

Ej: RF-1.2: El sistema debe permitir pagos únicamente con tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

## 2.2 Cambio Solicitado

Descripción detallada de la modificación, adición o eliminación.

Ej: Se requiere agregar la opción de pago mediante transferencia bancaria (PSE) y billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay).

## 2.3 Justificación / Motivo del Cambio

¿Por qué es necesario este cambio? ¿Qué valor de negocio aporta?

Ej: El 40% de los clientes potenciales en el último mes abandonaron el carrito de compras por no tener opciones de pago locales o móviles.

# 3. Análisis de Impacto (A llenar por el equipo técnico)

Evaluación de cómo este cambio afecta al proyecto en sus diferentes dimensiones.

| Área de Impacto | Descripción de la Afectación | Estimación |
| --- | --- | --- |
| Esfuerzo (Horas/Puntos) | Requiere integración con 2 nuevas APIs | + 40 horas |
| Cronograma (Tiempo) | Retrasará la entrega de la fase 2 | + 1 semana |
| Costo (Presupuesto) | Costo de desarrollo + licencias de nuevas APIs | + $1,500 USD |
| Riesgos | Posible inestabilidad en el módulo de facturación actual | Medio |
| Otros Requerimientos | Modifica el diseño de la interfaz de pago (RF-1.5) | Afecta RF-1.5 |

# 4. Resolución y Aprobación

Decisión final tomada por el Comité de Control de Cambios (CCB) o el Patrocinador.

Estado de la Solicitud: [ ] Aprobada | [ ] Rechazada | [ ] Aplazada para futura versión

## Comentarios / Condiciones de Aprobación:

Ej: Aprobado, pero se excluye Apple Pay por el momento debido a costos de licencia. Se implementará solo PSE y Google Pay.

## Firmas de Aprobación:

___________________________ (Cliente / Patrocinador)

___________________________ (Project Manager / Scrum Master)

___________________________ (Líder Técnico)

Fecha de Aprobación: [DD/MM/AAAA]